## 月计划 (hidden)
周次 | 模块 | 任务 | 预计完成 | 产出物 | 产出相关文档 | 优先级 | 状态 | 进度% | 风险/阻塞 | 下一步动作
W1 | 快速熟悉产品、生态、和目标市场 | iOS评论区分析 | 周三 | 评论分析报告 | https://file.zzurl.net/oo/r/18V2DsBzHbKAtyHD9jxM9lyXCiZPfyHz | P0 | 已完成 | 100%
W1 |  | 相关同事处获取需要信息-客服沟通 | 周三 | 基于已有数据对产品情况做更详尽了解 | https://file.zzurl.net/oo/r/r3oOzMixdkpGFrIy6q5azQY2nmGFqf1S | P1 | 已完成
W1 |  | 相关同事处获取需要信息-产品沟通 | 周四 |  |  | P1 | 已完成
W1 |  | 相关同事处获取需要信息-社媒沟通 | 周四 |  |  | P1 | 已完成
W1 | 公开信息源 | 收集 Reddit 相关社群与高频帖子 | 持续 | 来源池 | https://file.zzurl.net/oo/r/18VCkkqDkbnjxZy4NBthEodl2VVORId7 | P1 | 进行中
W1 |  | 收集论坛/学生/省钱/技术社区来源 | 持续 | 来源池 |  | P1 | 进行中
W2 | 用户访谈 | 持续对用户做访谈 | 持续（即时反馈） | 访谈报告 | https://file.zzurl.net/oo/r/18a5kEi526diWpdwt3sMcMYppn394vN0 | P0 | 进行中
W2 | 用户/KOC资源 | 触达潜在用户/KOC | 持续 | 触达记录 找到用户触达经验 沟通方式方法 |  | P1 | 进行中
W2 |  | 完成剩余潜在用户触达 |  | 累计触达 50 人 |  | P1 | 进行中
W2 | 核心用户群 | 完成本地核心用户群的建立 |  | 20 人测试群 | https://file.zzurl.net/oo/r/18ZIahAMfb9afcd6kpg0X13TIzCmMnOU | P0 | 进行中
| 洞察输出 | 提炼第一批可验证假设 |  | 洞察假设池 |  | P0
| 高价值资源 | 筛选并长期维护高价值用户/KOC |  | 高价值名单 | https://file.zzurl.net/oo/r/18a22nNCFbO6PePgCEjccdRZlCxgMv6C | P0
| 洞察输出 | 完成 3 条 UK 市场有效洞察评审 |  | 可验证洞察

## 来源池
来源类别 | 平台 | 来源名称 | URL/入口 | 目标用户 | 是否候选 | 是否可持续追踪 | 追踪频率 | 关键信息 | 备注
社媒 | X/Twitter | X 搜索：VPN UK | https://x.com/search?q=VPN%20UK&src=typed_query | 隐私/技术用户 | 是 | 是 | 每日 | 记录实时抱怨/政策话题 | 舆情/及时需求
社区 | Reddit | r/VPN | https://www.reddit.com/r/VPN/ | 技术/隐私用户 | 是 | 是 | 每日 | 抓取高频问题 | 竞品口碑/故障/需求
社区 | Reddit | r/vpnreviews | https://www.reddit.com/r/vpnreviews/ | 技术/隐私用户 | 是 | 是 | 每日 | 记录价格/续费讨论 | 竞品口碑/故障/需求
社区 | Reddit | r/Windscribe | https://www.reddit.com/r/Windscribe/ | 相关产品用户 | 是 | 是 | 每日 | 补充并评估是否可持续 | 竞品消息
第三方 | Other | SafePaper | https://safepaper.io | public | 是 | 是 | 每月 | 补充并评估是否可持续 | 独立性较高的VPN评测网站
第三方 | Other | top 10 VPN | https://www.top10vpn.com/reviews/x-vpn/ | public | 是 | 是 | 每月 | 独立审计/排行 | 有X的相关评测但最新更新还是24年
第三方 | Other | VPNCompare | https://www.vpncompare.co.uk | public | 是 | 是 | 每月 | 补充并评估是否可持续 | 英国本地化重点VPN评测网站
第三方 | Other | Trustpilot | https://www.trustpilot.com | public | 是 | 是 | 每月 | 补充并评估是否可持续 | 查看 VPN 品牌在用户中的投诉点，如退款、自动续费、速度、客服、解锁失败（主要评论在美国）
媒体 | Blog/Media | TechRadar VPN | https://www.techradar.com/vpn | 购买前用户 | 是 | 是 | 每周 | 跟踪推荐榜单变动 | 竞品卖点/评测维度
媒体 | Blog/Media | Tom’s Guide VPN | https://www.tomsguide.com/best-picks/best-vpn | 购买前用户 | 是 | 是 | 每周 | 收集竞品维度 | 内容结构/关键词
媒体 | Blog/Media | Comparitech VPN | https://www.comparitech.com/vpn/ | 隐私/流媒体用户 | 是 | 是 | 每周 | 记录英国 VPN 推荐 | 场景与竞品话术
社区 | Reddit | r/UniUK | https://www.reddit.com/r/UniUK/ | 学生/价格敏感 | 是 | 是 | 每周 | 设计学生调研入口 | 学生价格/校园 Wi-Fi 需求
社区 | Discord | 英国留学生 Discord 群 | 待补充邀请链接 | 留学/旅行用户 | 是 | 否 | 每周 | 通过学生渠道找群 | 种子用户招募
社区 | Discord | 游戏玩家 Discord 群 | 已加入fortnite | 游戏用户 | 是 | 否 | 每周 | 寻找测试用户 | 游戏 Ping 反馈
社区 | Reddit | r/nordvpn | https://www.reddit.com/r/nordvpn/ | 相关产品用户 | 是 | 是 | 每周 | 补充并评估是否可持续 | 竞品消息
社区 | Reddit | r/protonvpn | https://www.reddit.com/r/ProtonVPN/ | 相关产品用户 | 是 | 是 | 每周 | 补充并评估是否可持续 | 竞品消息
社区 | Reddit | r/expressvpn | https://www.reddit.com/r/Express_VPN/ | 相关产品用户 | 是 | 是 | 每周 | 补充并评估是否可持续 | 竞品消息
视频 | YouTube | YouTube 搜索：best VPN UK | https://www.youtube.com/results?search_query=best+vpn+uk | 购买前用户 | 是 | 是 | 每周 | 找小博主和评论区痛点 | KOC/内容合作机会
视频 | YouTube | YouTube 搜索：free VPN UK | https://www.youtube.com/results?search_query=free+vpn+uk | 价格敏感用户 | 是 | 是 | 每周 | 找免费 VPN 需求评论 | 免费版切入点
视频 | TikTok | TikTok 搜索：VPN UK | https://www.tiktok.com/search?q=vpn%20uk | 年轻用户 | 是 | 是 | 每周 | 观察短视频话术 | 短视频内容机会
搜索 | Google Search | Google UK: best VPN UK | https://www.google.co.uk/search?q=best+vpn+uk | 购买前用户 | 是 | 是 | 每周 | 记录 SEO 竞品与内容角度 | 搜索需求/竞品内容
应用商店 | App Store | Apple App Store 搜索：vpn | 手动搜索 UK App Store | iOS 用户 | 是 | 是 | 每周 | 记录 X-VPN 与竞品排名 | ASO 排名/评论/关键词
应用商店 | Google Play | Google Play 搜索：vpn | 手动搜索 UK Google Play | Android 用户 | 是 | 是 | 每周 | 记录 X-VPN 与竞品排名 | ASO 排名/评论/关键词
第三方 | Other | vpntierlist | https://vpntierlists.com | public | 否 | 否 | 低频 | 补充并评估是否可持续 | Affiliate 属性较强，需注意商业推荐偏向
第三方 | Other | the best VPN | https://thebestvpn.com | public | 否 | 否 | 低频 | 补充并评估是否可持续 | Affiliate 属性较强，需注意商业推荐偏向
第三方 | Other | vpnMentor | https://www.vpnmentor.com | public | 否 | 否 | 低频 | 补充并评估是否可持续 | Affiliate 属性较强，需注意商业推荐偏向
第三方 | Other | WizCase | https://zh.wizcase.com/vpn-reviews/ | public | 否 | 否 | 低频 | 补充并评估是否可持续 | Affiliate 属性较强，需注意商业推荐偏向
第三方 | Other | PrivacySavvy | https://privacysavvy.com/vpn/best/age-verification-vpn/ | public | 否 | 否 | 低频 | 补充并评估是否可持续 | Affiliate 属性较强，需注意商业推荐偏向
第三方 | Other | ProPrivacy | https://proprivacy.com/vpn/comparison/best-iphone-vpns# | public | 否 | 否 | 低频 | 补充并评估是否可持续 | Affiliate 属性较强，需注意商业推荐偏向
第三方 | Other | Which? | https://www.which.co.uk/reviews/vpn-services/article/guides | public | 否 | 否 | 低频 | 补充并评估是否可持续 | VPN信息较少，但26年有一篇VPN评测
第三方 | Other | PC Gamer | https://www.pcgamer.com/best-vpn-for-pc-gaming/ | 游戏用户 | 否 | 否 | 低频 | 补充并评估是否可持续 | 游戏向VPN内容
社区 | Forum | The Student Room | https://www.thestudentroom.co.uk/ | 学生/价格敏感 | 否 | 否 | 低频 | 调研合作/帖子观察 | 学生使用场景
社区 | Reddit | r/AskUK | https://www.reddit.com/r/AskUK/ | public | 否 | 否 | 低频 | 搜索历史帖子 | 大众认知/价格顾虑
新闻网站 | media | bbc | https://www.bbc.com/ | public | 否 | 否 | 低频 | 补充并评估是否可持续 | 政策信息
社区 | Forum | Privacyguides | https://discuss.privacyguides.net | 隐私安全用户 | 否 | 否 | 每月 | 补充并评估是否可持续 | 隐私安全讨论论坛，有各类隐私政策测评内容
媒体 | Blog/Media | Security.org VPN Reviews | https://www.security.org/vpn/ | 隐私安全用户 | 否 | 否 | 每月 | 抽取评测维度 | 信任背书/隐私维度
社区 | Reddit | r/mullvadvpn | https://www.reddit.com/r/mullvadvpn/ | 相关产品用户 | 是 | 是 | 每周 |  | 竞品口碑/故障/需求
社区 | Reddit | r/Priacy | https://www.reddit.com/r/Piracy/ | 隐私安全用户 | 否 | 是 | 每月 | 补充并评估是否可持续 | 隐私和安全问题，与VPN关联度高
第三方 | Other | Privacy Academy | https://privacyacademy.com | 隐私安全用户 | 否 | 是 | 每月 |  | 隐私安全讨论论坛，有各类隐私政策测评内容
社区 | Reddit | r/firefox | https://www.reddit.com/r/firefox/ | 相关产品用户 | 是 | 是 | 每周 |  | 竞品口碑/故障/需求
社区 | Reddit | r/VPN_Question | https://www.reddit.com/r/VPN_Question/ | 技术/隐私用户 | 是 | 是 | 每日 | 抓取高频问题 | 竞品口碑/故障/需求
社区 | Reddit | r/VPNReviewHub | https://www.reddit.com/r/VPNReviewHub/ | 技术/隐私用户 | 是 | 是 | 每周 |  | 竞品口碑/故障/需求
社区 | Reddit | r/CyberGuides | https://www.reddit.com/r/CyberGuides/ | 技术/隐私用户 | 否 | 否 | 低频 |  | 行业相关
社区 | Reddit | r/VPN_Guide | https://www.reddit.com/r/VPN_Guide/ | 技术/隐私用户 | 否 | 否 | 低频 |  | 行业相关
第三方 | Other | Air VPN | https://airvpn.org/forums/forum/2-general-suggestions/ | 相关产品用户 | 是 | 是 | 每周 | 补充并评估是否可持续 | 竞品口碑/故障/需求
社区 | Reddit | r/VPNforFreedom | https://www.reddit.com/r/VPNforFreedom/ | 技术/隐私用户 | 否 | 否 | 低频 |  | 行业相关
社区 | Reddit | r/TechImpact | https://www.reddit.com/r/TechImpact/ | 技术/隐私用户 | 否 | 否 | 低频 |  | 行业相关
社区 | Reddit | r/PrivateInternetAccess | https://www.reddit.com/r/PrivateInternetAccess/ | 技术/隐私用户 | 否 | 否 | 低频 |  | 竞品口碑/故障/需求
社区 | Reddit | r/vpncoupons | https://www.reddit.com/r/vpncoupons/ | 价格敏感用户 | 否 | 否 | 低频 | 找免费 VPN 需求评论 | 免费版切入点